附件：

2021年第一批省级现代农业发展专项实施项目清单

单位：万元

| 序号 | 专项类别 | 工作任务名称 | 项目名称 | 实施单位 | 实施地点 | 实施期限 | 实施内容 | 总投入资金 | 其中：省级财政补助资金 | 其中：实施主体自筹资金 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 现代农业发展专项 | 支持优势特色种苗中心建设 | 双甲亩小龙虾苗种优化培育 | 苏州市承恩水产科技有限公司 | 黎里镇金家坝双甲亩 | 2021.07— 2022.06 | 繁育小龙虾种苗：采购一批大规格的外湖小龙虾进行内外塘种虾的杂交繁育，引进大规格的龙虾种虾6000斤。 采购优质的小龙虾饲料和调水制剂：采购优质颗粒饲料约26吨，采购生物调水改底和消毒制剂约1.5吨。 采购车式增氧机22台，纳米增氧机1台，产出数量预计较上年红旗龙虾养殖基地提升5%，效益可比上年增加5%。 | 48.8 | 20 | 28.8 |  |
| 2 |  |  | 大口黑鲈大规格苗种室内规模化早前培育 | 苏州聚福水产有限公司 | 同里镇北联村村委会西侧 | 2021.07— 2022.06 | 水花苗种引进：从省级及以上良种繁育场购买大口黑鲈冬季水花苗种1000万尾。 水花苗种培育：冬季采用室内恒温系统进行大口黑鲈反季节水花苗种培育，提高水花培育苗种阶段的成活率。 大规格苗种培育：利用水循环处理系统及室内恒温系统对大口黑鲈苗种进行强化培育，定制鲈鱼苗种专用膨化颗粒饲料，将整个苗种阶段的成活率提高至25%以上。 | 45 | 20 | 25 |  |
| 3 |  |  | 红白锦鲤良种引进和培育 | 苏州旺山锦鲤有限公司 | 同里镇北联村 | 2021.07— 2022.06 | 1、良种亲本引进：选购优质红白锦鲤雌雄亲本共计5尾，雌鱼3尾，雄鱼2尾。 2、亲本营养强化培育：通过改变亲本的生长环境，即自然水域和水泥池相结合，并改善饲料配方来提升种苗繁育能力，预计受精率可达95%，5尾亲本产水花苗种100万尾，优质鱼出品率≥10%。 3、育苗和水花的培育：更换用于育苗的水泥池的过滤耗材和微粒机，使用专用育苗饲料以及豆浆等饵料进行投喂。 | 60 | 20 | 40 |  |
| 4 |  |  | 铁皮石斛优良品种种苗繁育 | 苏州神元生物科技股份有限公司 | 同里镇北联村 | 2021.07— 2022.06 | 1、采购生产材料及设备：购买新型培养基所需药品、组培玻璃瓶、肥料、基质等生产材料；购买组培室扩建所需的培养架、灯架灯管和水处理配件等设备。 2、扩大新品种组培苗繁育：繁育耐寒性铁皮石斛优良新品系组培苗5000瓶，‘神元1号’组培苗1万瓶，‘神元6号’组培苗6万瓶，驯化苗20万丛，推广铁皮石斛种植面积30亩。 3、优化培养基配方：增加花多多等复合肥，提高培养基质量，实现组培苗粗壮度更好，培育单周期缩短5-10天。 | 40.3 | 20 | 20.3 |  |
| 5 |  |  | 穴盘种苗生产技术提升 | 苏州立美园艺科技有限公司 | 同里镇北联村 | 2021.07— 2022.06 | 1、育苗设备更新采购：开发生产穴盘的模具两套，200穴盘和288穴盘各一套，采购新穴盘用于生产。 2、穴盘苗生产技术提升：开发新型穴盘为六边形，增加四条导根槽，减少缓苗时间，底部的排水孔改成直径8mm，加快基质的排水速度，缩短种苗的生长周期； 购买白色穴盘20000张，生产400万株三色堇。购买黑色穴盘10000张，生产矮牵牛200万株，预计成苗率提高15%-20%，总体繁育成活率达到95%。 | 43.8 | 20 | 23.8 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 237.9 | 100 | 137.9 |  |