附件

吴江区省级农业生产全程全面机械化

示范县建设项目申报指南
为加快推进农业生产全程全面机械化，全面推进乡村振兴，建设农业强区，根据《关于开展省级农业生产全程全面机械化示范县建设工作的通知》（苏农机〔2022〕4号）和《关于印发推进农业生产全程全面机械化示范县建设的实施意见的通知》（吴政办〔2023〕24号）文件要求，结合示范县建设实施方案和吴江实际，制定示范县建设项目申报指南，具体如下：

一、粮食生产“无人化农场”建设
（一）建设主体

吴江区范围内从事粮食生产的个人和农业生产经营组织，其中农业生产经营组织包括农村集体经济组织、农民专业合作经济组织、农业企业和其他从事农业生产经营的组织等。
（二）建设内容

1.人员专业化。配置经过培训且熟练操作、维护智能农机装备、能够接受新技术新事物的专业化技术人员不少于2人。2.装备智能化。配置具有远程监控、自动导航、无人/辅助驾驶、全路径规划功能的动力机械、耕整地、种植（栽插）、植保、收获等智能农机装备不少于7台（套）。3.管理信息化。配置智能农机信息化管控平台，实现基地农机作业及生产信息的可视化、智能化管控。4.农田“宜机化”。基地选址科学，农田规模适度集中，并挂牌标识。农田应具有完备的排灌设施，完成“宜机化”改造，建有智能农机装备停放库房等设施。5.作业精准化。智能农机装备实际用于农业生产且能够实现粮食生产耕种管收4个环节的全程机械化、精准化作业。6.机艺融合化。形成农机农艺融合生产作业规程，在新品种、新装备、新技术示范推广应用方面起到标杆示范作用。

（三）扶持政策
计划安排省级奖补资金90万元，示范县建设期间对新建粮食生产“无人化农场”建设进行奖补，每个奖补45万元，主要用于粮食生产耕种管收环节的智能农机装备添置、智能化改造和智能农机信息化管控平台建设等。

（四）操作程序

1.自主申报。申报主体签署《吴江区农业生产全程全面机械化示范县建设项目申报信用承诺书》（以下简称《信用承诺书》，附表1），填写《吴江区农业生产全程全面机械化示范县建设项目申报表》（以下简称《项目申报表》，附表2），明确建设类别、现有基础、建设内容、经费预算、绩效目标等内容。2.组织实施。各区镇、街道审核主体资格、信用和建设内容等情况，汇总报送至区农业农村局，经审定、公示后，下达建设任务，预拨50%奖补资金。各实施单位对照《吴江区粮食生产“无人化农场”建设考评表》（附表3）中的考评内容开展实施工作。3.镇级初评。各区镇、街道于当年度11月30日前，组织开展初评，填写考评表。4.区级考评。初评通过后，区农业农村局组织开展区级考评并出具考评意见。5.资金拨付。对考评通过的“无人化农场”进行公示，无异议后，下达余下奖补资金，并授予“吴江区粮食生产‘无人化农场’示范基地”铜牌。

二、特色农业生产机械化水平提升
（一）建设主体

吴江区范围内从事设施农业、果茶桑、水产养殖、畜牧养殖和农产品初加工生产的个人和农业生产经营组织，其中农业生产经营组织包括农村集体经济组织、农民专业合作经济组织、农业企业和其他从事农业生产经营的组织等。

（二）扶持政策
计划安排省级奖补资金200万元，示范县建设期间主要用于三个方面。一是对通过考核的市级高标准高质量特色农业机械化示范基地，按市级财政1:1进行配套奖补；二是对区级特色机械化示范基地建设进行奖补，其中设施农业机械化示范基地奖补20万元/个、果茶桑和水产养殖机械化示范基地奖补15万元/个、畜牧养殖和农产品初加工机械化示范基地奖补5万元/个，主要用于示范基地农机装备水平提升、“宜机化”配套、智能化信息化建设等相关内容；三是对特色农机服务组织进行奖补，每个组织一次性奖补0.5万元。
（三）操作程序

1.市级高标准高质量特色农业机械化示范基地配套奖补：主体确定后，预拨50%配套奖补资金。待市级验收后，下达余下配套奖补资金。具体操作程序参照市级文件执行。

2.区级特色机械化示范基地建设奖补：1.自主申报。申报主体签署《信用承诺书》（附表1），填写《项目申报表》（附表2），明确建设类别、现有基础、建设内容、经费预算、绩效目标等内容。2.组织实施。各区镇、街道审核主体资格、信用和建设内容等情况，汇总报送至区农业农村局，经审定、公示后，下达建设任务，确定实施单位，预拨50%奖补资金。各实施单位根据自身产业类别（设施农业、果茶桑、水产养殖、畜牧养殖、农产品初加工），对照《吴江区机械化示范基地建设考评表》（附表4-8）中的考评内容分别开展实施工作。3.镇级初评。各区镇、街道于当年度11月30日前，组织开展初评，填写考评表。4.区级考评。初评通过后，区农业农村局组织开展区级考评并出具考评意见。5.资金拨付。对考评通过的特色机械化示范基地进行公示，无异议后，下达余下奖补资金，并授予“吴江区特色机械化示范基地”铜牌。

3.特色农机服务组织奖补：对区级及以上的特色机械化示范基地，经工商注册登记成立的特色农机社会化服务组织，在示范县建设期间开展农机社会化服务面积不少于500亩的，提供营业执照复印件和作业服务佐证材料，经区镇、街道审核、区级复核后，一次性下达奖补资金。

三、“全程机械化+综合农事”服务中心建设
（一）建设主体
吴江区范围内从事粮食生产的个人和农业生产经营组织，其中农业生产经营组织包括农村集体经济组织、农民专业合作经济组织、农业企业和其他从事农业生产经营的组织等。

（二）扶持政策
计划安排省级奖补资金60万元，对示范县建设期间新建的“全程机械化+综合农事”服务中心进行奖补，每个点奖补5-10万元，奖补资金主要用于服务中心综合服务能力提升等方面。

（三）操作程序

1.自主申报。申报主体签署《信用承诺书》（附表1），填写《项目申报表》（附表2），明确建设类别、现有基础、拟建设内容、经费预算、绩效目标等内容。2.组织实施。各区镇、街道审核主体资格、信用和建设内容等情况，汇总报送至区农业农村局，经审定、公示后，下达建设任务，确定实施单位。各项目实施单位对照《吴江区“全程机械化+综合农事”服务中心建设考评表》（附表9）中的内容开展实施工作。3.镇级初评。各区镇、街道于当年度11月30日前，组织开展初评，填写考评表。4.区级考评。初评通过后，区农业农村局组织开展区级考评并出具考评意见。5.资金拨付。对考评通过的“全程机械化+综合农事”服务中心进行公示，无异议后，下达奖补资金，并授予“吴江区‘全程机械化+综合农事’服务中心”铜牌。

四、农机智能化绿色化提升
（一）奖补主体

吴江区范围内从事农业生产的个人和农业生产经营组织，其中农业生产经营组织包括农村集体经济组织、农民专业合作经济组织、农业企业和其他从事农业生产经营的组织等。
（二）扶持政策
计划安排省级奖补资金130万元，示范县建设期间（以发票时间为准）对新增的侧深施肥装置、自动导航/辅助驾驶（系统）设备、植保无人机、深翻犁等智能绿色农机装备，结合我区实际，单台（套）分别给予作业能力提升奖补0.45万元、0.25万元、0.5万元、0.25万元。为保持标准一致，对列入区农业高质量发展政策扶持的机具，省级奖补资金和区级财政资金可统筹使用，优先安排省级奖补资金。

（三）操作程序

1.镇级初审公示。各区镇、街道对上述机具进行初审，在办理场所或各区镇、街道公告栏中公示不少于7天，无异议后，于当年度11月30日前，汇总填写《吴江区农机智能化绿色化提升奖补清册》（附表10），盖章后报送至区农业农村局。2.区级审核公示。区农业农村局对购机材料进行核实并公示。3.下达奖补资金。区级公示无异议后，下达奖补资金。

以上四项奖补资金根据实际使用情况，可适当调剂。
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8.吴江区特色机械化示范基地(农产品初加工)建设考
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附表1

吴江区农业生产全程全面机械化示范县建设项目申报信用承诺书

	申报主体
	（盖章）
	统一社会信用代码
	

	建设类别
	申报类别

	
	1.无人化农场
	2.设施农业
	3.果茶桑
	4.水产养殖
	5.畜牧养殖
	6.农产品初加工
	7.综合农事服务中心

	项目总投资额或执行额
	
	申请财政资金
	

	项目所在地
	
	项目责任人
	
	联系电话
	

	项目申报主体承诺:                                                        

	   1.本单位（本人）近三年信用状况良好，无严重失信行为；

	   2.申报的所有材料均依据相关项目管理要求，据实提供；

	   3.本项目申报的实施内容，未享受过财政专项资金补贴；

	   4.专项资金将按规定使用；

	   5.如违背以上承诺，愿意承担相关责任，同意有关主管部门将相关失信信息记入公共信用信息系统。严重失信的，同意在相关政府门户网站公开。

	
	
	
	
	项目申报责任人（签名）
	

	
	
	
	
	项目主体负责人（签名） 
	（公章）

	
	
	
	
	日期：
	
	


附表2
吴江区省级农业生产全程全面机械化示范县建设项目申报表

	申报主体
	（盖 章）

	建设类别
	申报类别（  ）

	
	1.无人化农场
	2.设施农业
	3.果茶桑
	4.水产养殖
	5.畜牧养殖
	6.农产品初加工
	7.综合农事服务中心

	建设地点
	

	单位负责人
	
	联系电话
	

	基地规模
	

	建设内容
	现有基础、项目建设内容、经费预算等

	有关附

件材料
	（1）社会统一信用代码证、法人代表身份证复印件（申报单位盖章）。

（2）建设载体土地使用证明或租赁协议复印件。

（3）建设载体地点区位图、平面图，并使用GPS四点定位。（4）基地现场照片。

	区镇、街道农业农村部门意见（盖章）

年   月   日


附表3
吴江区粮食生产“无人化农场”建设考评表

	建设单位：                               负责人：

	一级指标
	二级指标
	评价要点
	分值
	初评
	考评

	园区规划水平（10分）
	选址科学
	基地（园区）与优势产业结合情况，代表性强、规模适度、相对集中。
	3
	
	

	
	功能设置
	基地（园区）规模，生产、示范、管理等功能区设置情况。
	3
	
	

	
	设施配套
	基地（园区）道路、灌排、水电设施配套情况。
	4
	
	

	设施“宜机化”水平（20分）
	道路通行度
	基地（园区）机耕道、生产道宽度、路面等适宜相应农机通过情况。
	20
	
	

	农机装备水平（35分）
	农机装备
	新型先进智能机具使用情况，农机装备数量与产业需求和生产规模匹配情况，动力机械配套比情况。
	5
	
	

	
	生产环节覆盖率
	农机装备覆盖生产占全程环节的比例，智能农机装备至少覆盖耕种管收4个生产环节。
	10
	
	

	
	智能农机情况
	智能农机总量不少于7台（套）。
	15
	
	

	
	绿色农机占比
	绿色环保农机装备占农机总量比例。
	5
	
	

	机艺融合水平（15分）
	机艺融合技术规程、试验示范、技术推广应用情况
	制定机艺融合技术规程；开展机艺融合技术试验示范情况；推广应用机艺融合技术，辐射和服务周边情况。
	15
	
	

	机信融合水平（15分）
	智能农机装备入网管理、信息化管理系统平台建设、智能化信息化技术应用
	智能农机装备纳入信息化管理系统的占比、农机信息化管理系统平台建设及运行、智能农机覆盖作业环节以及场景生产应用情况。
	15
	
	

	服务保障水平（5分）
	管理技术人员配备、机务管理、运营管理
	机务管理情况和社会化服务情况。
	5
	
	

	合计
	
	

	成员签字
	


注：评价得分75分（含75分）以上为合格。

附表4
吴江区特色机械化示范基地（设施农业）建设考评表

	建设单位：                              负责人： 

	必备条件
	创建期间未发生一般及以上安全事故
	可以验收(
不予验收(

	
	设施农业基地面积≥40亩
	

	
	考核材料不存在弄虚作假
	

	项目
	具体考核内容
	分值
	初评
	考评

	一、设施装备水平（50分）
	配备蔬菜生产动力机械
	动力≥40马力
	6
	
	

	
	
	20马力≤动力＜40马力
	4
	
	

	
	
	动力＜20马力
	2
	
	

	
	配备耕整地机械（微耕机、起垄机、旋耕灭茬机、旋耕机、深翻机等）≥3台（套）
	6
	
	

	
	撒肥机≥1台（套）
	4
	
	

	
	种植机械（播种机、移栽机、育苗播种设备等）≥3台（套）
	12
	
	

	
	高效（绿色）植保机械≥1台（套）
	4
	
	

	
	喷滴灌设备覆盖率≥85%
	2
	
	

	
	水肥一体化设备≥1台（套）
	3
	
	

	
	收获机械≥1台（套）
	4
	
	

	
	搬运机械（不含电动、人力三轮车）≥1台（套）
	4
	
	

	
	环境调控覆盖率≥80%
	5
	
	

	二、机械化作业水平（20分）
	基地综合机械化水平≥85%
	20
	
	

	
	80%≤基地综合机械化水平＜85%
	15
	
	

	
	75%≤基地综合机械化水平＜80%
	10
	
	

	
	基地综合机械化水平＜75%
	0
	
	

	三、机务管理水平（10分）
	实行牌证管理的机具上牌率、驾驶人持证率100%，年检率和农机保险参保率不低于90%
	4
	
	

	
	有固定存放农机具场所，场所内机务管理制度上墙，机具干净、整洁，按要求保养存放，消防设施完善
	4
	
	

	
	机具管理符合安全生产要求
	2
	
	

	四、融合创新水平（10分）
	引进新装备、新技术
	2
	
	

	
	制定蔬菜机械化生产作业技术规范
	2
	
	

	
	引进应用信息化、智能化和绿色化的装备与技术
	1
	
	

	
	开展宜机化改造，棚门宽高及棚内横档高度不小于2米，农机作业通行度好。
	4
	
	

	
	与高校、科研院所、推广部门签订技术服务（或项目合作）协议
	1
	
	

	五、社会化服务与示范辐射水平（10分）
	培育农机作业服务组织并建立社会化服务制度
	5
	
	

	
	开展蔬菜机械化生产社会化服务并建立台账资料
	5
	
	

	合计
	
	

	成员签字
	


注：总得分达到75分（含75分）以上为合格。

附表5

吴江区特色机械化示范基地（果茶桑）建设考评表

	建设单位：                                  负责人：


	必备条件
	创建期间未发生一般及以上安全事故
	可以验收(
不予验收(

	
	果茶桑示范基地面积≥20亩
	

	
	考核材料不存在弄虚作假
	

	项目
	具体考核内容
	分值
	初评
	考评

	一、农机装备水平（50分）
	配备果茶桑动力机械或中耕机械
	6
	
	

	
	配备施肥机械≥2台
	12
	
	

	
	配备高效植保机械（采用频振式杀虫灯等物理或生物防治措施视为使用高效植保机械）
	6
	
	

	
	修剪机械≥2台
	8
	
	

	
	采收平台≥1台 
	6
	
	

	
	田间转运机械≥1台或轨道/索道运输线≥1套
	6
	
	

	
	枝条粉碎机械≥2台
	6
	
	

	二、机械化作业水平（20分）
	基地综合机械化水平≥85%
	20
	
	

	
	80%≤基地综合机械化水平＜85%
	15
	
	

	
	75%≤基地综合机械化水平＜80%
	10
	
	

	
	基地综合机械化水平＜75%
	0
	
	

	三、机务管理水平（10分）
	实行牌证管理的机具上牌率、驾驶人持证率100%，年检率和农机保险参保率不低于90%
	4
	
	

	
	有固定存放农机具场所，场所内机务管理制度上墙，机具干净、整洁，按要求保养存放，消防设施完善
	4
	
	

	
	机具管理符合安全生产要求
	2
	
	

	四、融合创新水平（10分）
	引进新装备、新技术
	3
	
	

	
	制定果茶桑机械化生产作业技术规范
	2
	
	

	
	运用信息化、智能化和绿色化的装备与技术
	2
	
	

	
	开展宜机化改造
	2
	
	

	
	与高校、科研院所、推广部门签订技术服务（或项目合作）协议
	1
	
	

	五、社会化服务与示范辐射水平（10分）
	培育农机作业服务组织并建立社会化服务制度
	5
	
	

	
	开展果茶桑机械化生产社会化服务并建立台账资料
	5
	
	

	合计
	
	

	成员签字
	


注：总得分达到75分（含75分）以上为合格。

附表6
吴江区特色机械化示范基地（水产养殖）建设考评表
	建设单位：                              负责人： 


	必备条件
	创建期间未发生一般及以上安全事故
	可以验收(
不予验收(

	
	池塘养殖面积≥50亩、工厂化养殖面积≥1000平方
	

	
	考核材料不存在弄虚作假
	

	项目
	具体考核内容
	分值
	初评
	考评

	一、农机装备水平（50分）
	投饲设备≥2台(套)
	8
	
	

	
	水质调控设备配置率≥95%
	10
	
	

	
	机械化起捕设备≥1台(套)（虾蟹养殖基地直接得分）
	12
	
	

	
	机械化清淤设备≥1台(套)
	5
	
	

	
	水草收割机械≥1台(套)
	6
	
	

	
	机械化分级设备≥1台(套)
	4
	
	

	
	尾水净化处理设备≥1台(套)
	5
	
	

	二、机械化作业水平（25分）
	基地综合机械化水平≥90%
	25
	
	

	
	85%≤基地综合机械化水平＜90%
	20
	
	

	
	80%≤基地综合机械化水平＜85%
	15
	
	

	
	基地综合机械化水平＜80%
	0
	
	

	三、机务管理水平（10分）
	实行牌证管理的机具上牌率、驾驶人持证率100%，年检率和农机保险参保率不低于90%
	4
	
	

	
	有固定存放农机具场所，场所内机务管理制度上墙，机具干净、整洁，按要求保养存放，消防设施完善
	4
	
	

	
	机具管理符合安全生产要求
	2
	
	

	四、融合创新水平与社会化服务（15分）
	引进新装备、新技术
	6
	
	

	
	运用信息化、智能化和绿色化的装备与技术
	4
	
	

	
	开展宜机化改造
	1
	
	

	
	与高校、科研院所、推广部门签订技术服务（或项目合作）协议
	2
	
	

	
	开展社会化服务并建立台账资料
	2
	
	

	合计
	
	

	成员签字
	


注：总得分达到75分（含75分）以上为合格。

附表7

吴江区特色机械化示范基地（畜牧养殖）建设考评表
	建设单位：                              负责人：

	必备条件
	创建期间未发生一般及以上安全事故
	可以验收(
不予验收(

	
	生猪存栏≥500头、家禽存栏≥10000只、羊存栏≥300只
	

	
	考核材料不存在弄虚作假
	

	项 目
	具体考核内容
	分值
	初评
	考评

	一、农机装备水平(50分)
	饲草料加工机械配置率≥75%(全部购买饲草料的示范基地得满分)
	8
	
	

	
	饲料投喂机械配置率≥90%
	8
	
	

	
	粪便清理机械配置率≥90%
	10
	
	

	
	环境调控机械配置率≥95%
	8
	
	

	
	畜产品采集机械配置率≥95%
	12
	
	

	
	消毒防疫设备配置率≥100%
	4
	
	

	二、机械化作业水平(20分)
	基地综合机械化水平≥95%
	20
	
	

	
	90%≤基地综合机械化水平<95%
	10
	
	

	
	基地综合机械化水平<90%
	0
	
	

	三、机务管理水平(10分)
	实行牌证管理的机具上牌率、驾驶人持证率100%,年检率和农机保险参保率不低于90%
	4
	
	

	
	有固定存放农机具场所，场所内机务管理制度上墙，机具干净、整洁，按要求 保养存放，消防设施完善
	4
	
	

	
	机具管理符合安全生产要求
	2
	
	

	融合创新与社会化服务水平(20分)
	引进新装备、新技术
	8
	
	

	
	运用信息化、智能化和绿色化的装备与技术
	8
	
	

	
	与高校、科研院所、推广部门签订技术服务(或项目合作)协议
	2
	
	

	
	开展畜牧业社会化服务并建立台账资料
	2
	
	

	合计
	
	

	成员签字
	


注：总得分达到75分（含75分）以上为合格。

附表8
	建设单位：                                  负责人：


	必备条件
	创建期间未发生一般及以上安全事故
	可以验收□

不予验收□

	
	考核材料不存在弄虚作假
	

	项目
	具体考核内容
	分值
	初评
	考评

	一、农机装备水平（50分）
	果蔬茶
	蔬菜外观整理设备≥1台（套）或水果去皮去核设备或茶叶杀青设备≥1台（套）
	10
	
	

	
	
	蔬菜清洗（分级）设备≥1台（套）或水果清洗分级设备≥1台（套）或茶叶揉捻设备≥1台（套）
	15
	
	

	
	
	果蔬保鲜、储藏设备≥1台（套）或茶叶干燥和储藏设备≥1台（套）
	25
	
	

	
	畜牧
	屠宰、剃毛、脱羽、放血至少1个环节设备≥1台（套）
	15
	
	

	
	
	酮体加工、奶类过滤和杀菌、蛋类清洗分级至少1个环节设备≥1台（套）
	15
	
	

	
	
	肉（奶）干燥、保鲜、储藏设备或蛋类保鲜、储藏设备≥1台（套）
	20
	
	

	
	水产
	脱壳（采肉）设备≥1台（套）
	10
	
	

	
	
	清洗设备≥1台（套）
	15
	
	

	
	
	干燥、保鲜、储藏设备≥1台（套）
	25
	
	

	
	特色农产品
	脱出设备≥1台（套）（食用菌初加工基地直接得分）
	10
	
	

	
	
	清洗设备≥1台（套）
	15
	
	

	
	
	干燥、保鲜、储藏设备≥1台（套）
	25
	
	

	二、机械化作业水平（20分）
	基地综合机械化水平≥85%
	20
	
	

	
	80%≤基地综合机械化水平＜85%
	10
	
	

	
	基地综合机械化水平＜80%
	0
	
	

	三、机务管理水平（10分）
	实行牌证管理的机具上牌率、驾驶人持证率100%，年检率和农机保险参保率不低于90%
	4
	
	

	
	有固定存放农机具场所，场所内机务管理制度上墙，机具干净、整洁，按要求保养存放，消防设施完善
	4
	
	

	
	机具管理符合安全生产要求
	2
	
	

	四、融合创新水平（10分）
	引进新装备、新技术
	4
	
	

	
	制定农产品初加工作业技术规范
	2
	
	

	
	运用信息化、智能化和绿色化的装备与技术
	3
	
	

	
	与高校、科研院所、推广部门签订技术服务（或项目合作）协议
	1
	
	

	五、社会化服务与示范辐射水平（10分）
	培育农产品初加工作业服务组织并建立社会化服务制度
	5
	
	

	
	开展社会化服务并建立台账资料
	5
	
	

	合计
	
	

	成员签字
	


吴江区特色机械化示范基地（农产品初加工）建设考评表

注：总得分达到75分（含75分）以上为合格。

附表9
吴江区“全程机械化+综合农事”服务中心建设考评表

	建设单位：                                         负责人：

	必备条件
	近两年未发生亡人农机安全事故
	可以验收(
不予验收(

	
	近两年未违规使用项目资金
	

	考核体系
	考核具体内容及评分标准
	分值
	初评
	考评

	基础设施
功能完备
（15分）
	地面平整压实，符合农业生产需要
	4
	
	

	
	办公区、生产区、生活区等功能区域规划合理，设有醒目标志牌、指示牌等
	4
	
	

	
	具有“一库一间一点一室”（即：机库、维修间、烘干点、培训室）
	4
	
	

	
	醒目位置设立服务中心标识牌和情况简介
	3
	
	

	农机装备
先进齐全
（30分）
	75马力以上大型拖拉机有2台及以上
	3
	
	

	
	秸秆还田机、开沟机、犁（耙）累计有5台及以上
	3
	
	

	
	插秧机、小麦播种机有4台及以上
	3
	
	

	
	育秧流水线有1台及以上
	3
	
	

	
	联合收割机有2台及以上
	3
	
	

	
	高性能植保机（含高地隙喷杆喷雾机和无人植保飞机）有2台及以上
	2
	
	

	
	谷物烘干机总吨位40吨及以上
	4
	
	

	
	稻米加工流水线1套及以上
	4
	
	

	
	拥有自动导航、侧深施肥装置、全自动育秧流水线、信息化监测终端等绿色、高效、智能农机装备累计2台及以上
	2
	
	

	
	具有一定数量的农机操作、维修和管理人员，参加过各类农机技能操作、维修培训和比赛
	3
	
	

	服务带动
能力较强
(25分)
	流转经营土地面积500亩及以上
	5
	
	

	
	年作业规模达到5000亩次及以上
	5
	
	

	
	全程机械化及综合农事服务年收入超过50万元
	5
	
	

	
	45岁及以下的服务中心负责人具有大专及以上学历
	3
	
	

	
	开展农资配送、农产品销售等全产业链延伸服务
	4
	
	

	
	拥有农业品牌
	3
	
	

	示范引领
作用明显
(12分)
	带头示范推广应用绿色、高效、智能农机化新技术新装备
	4
	
	

	
	开展犁耕深翻、侧深施肥、高效植保、秸秆还田等作业服务4项及以上
	4
	
	

	
	每年开展或参加新机具新技术等各类培训不少于3次，其中安全生产培训不少于一次
	4
	
	

	制度建设
规范完善
(15分)
	建立相应的财务管理制度，账目健全完善
	2
	
	

	
	机库内机具分区域分类存放，停放整齐、场所清洁
	2
	
	

	
	维修间配件库内零配件分类整齐，配备专兼职保管员，设立出入库台账，台账清晰
	3
	
	

	
	能做到机具使用前检修，用后及时保养
	3
	
	

	
	建立健全安全管理制度，配备安全员，定期进行农机安全检查
	3
	
	

	
	机务管理、安全管理等各项制度上墙公示
	2
	
	

	工作及成效
(3分)
	实施进度
	按照文件要求的时间节点完成各项工作
	1
	
	

	
	信息报送
	按照要求向各级农业行政主管部门报送有关材料及表格信息
	1
	
	

	
	项目档案
	实施方案、工作总结、中期检查等项目档案齐全、完整，分类立卷归档
	1
	
	

	加分项
（最高6分）
	获评国家级或省级“全程机械化+综合农事”服务中心典型案例，最高得4分
	4
	
	

	
	总结形成粮食生产全程机械化服务模式，获部、省、市宣传推广可酌情加分，最高得2分
	2
	
	

	加分项
（最高4分）
	开发信息化平台和配备物联网传感器，有效利用服务资源和服务数据，打造粮食生产智能农机装备应用示范基地，可酌情加分，最高得4分
	4
	
	

	合计
	
	

	成员签字
	


注：总得分达到75分（含75分）以上为合格。

附表10
吴江区农机智能化绿色化提升奖补清册

填报单位：（盖章）     （区镇、街道）    填报人：       填报日期：
	购机主体
	地址
	机具品目
	机具型号
	数量
	出厂编号
	销售价格（元）
	奖补总额（元）
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